## Noviembre
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - NOVIEMBRE 2025/2026 [PRELIM]
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Directores | Israel Cárdenas, Laura Amelia | Activo | Full-time
Productor | RafaelE. Múñoz | Activo | Full-time
Gerente de producción | Jordi | Activo | Full-time
Line producer | Sarah | Activo | Part-time
AI Protect manager QA | Fede Berón | Activo | Full-time
AI Protect Manager Assistant | Cindy Toribio | Activo | Full-time
AI Artist Head | Diego Amando | Activo | Full-time
Data & system engineer | José Luis ¦ Lantica | Activo | Part-time | En prueba
Production coordinator | TBD | Inactivo | Full-time
Asset Manager | Cindy Toribio | Activo | Part-time
Legal | Lantica | Activo | Full-time
Accounting | Lantica | Activo | Full-time
Research Head | Miguel de Mena | Inactivo | Part-time | No se ha incorporado oficialmente
Research Ass | Maia | Inactivo | Part-time | No se ha incorporado oficialmente
AD | Juliano | Inactivo | Full-time | No se ha incorporado oficialmente
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas | Check-in de fin de mes
Semanas 1-2 | Guión | Trabajo guión V1 | Israel Cárdenas Y Laura Amelia | En Progreso | Base del proyecto ¦ 7/20 episodios | Escena 1 recibida
Semanas 1-2 | IA | Análisis I.A. del guión V1 | Fede y Cindy | Completado | Evaluación de viabilidad técnica | Completado de escena 1
Semanas 1-2 | Investigación | Investigación documental | Israel, Laura, Maya | En Progreso | Agregar a Miguel de Mena | Chequear status
Semanas 1-2 | Crew | Búsqueda de personal / entrevistas | Prod., Fede, Cindy... | En Progreso | AI Management hizo un brief del proyecto a Juliano, Valerie y Diego | Diego AI. Artist cerrado por prod. Pendientes los demas
Semanas 1-2 | Crew | Buscar asst asst | Prod., Fede y Cindy | Pendiente | Reclutamiento equipo especializado | Buscando opciones
Semanas 1-2 | Pre-producción | Generar la base del deck | Cindy | Completado | Presentación ejecutiva | Enviado (1 dic 2025)
Semanas 1-2 | Gestión | Definir plataforma de gestión de proyectos | Fede y Cindy | En Progreso | Herramientas de coordinación | En pruebas
Semanas 1-2 | Técnico | Iniciar construcción de arquitectura de flujos y datos | Data & system engineer | En Progreso | Sistema de pipeline | Iniciada la fase pruebas
Semanas 1-2 | Capacitación | Capacitación a Sarah LP | Fede y Cindy | Completado | Line producer training | --
Semanas 1-2 | Técnico | Setup de herramientas, agents, skills y proyectos | Fede y Cindy | Completado | Configuración Claude AI | Pendiente: agents y skills
Semanas 1-2 | Crew | Definir HoDs | Sarah, Rafa, Jordi... | En Progreso | Heads of Department | Definido DoP, AI Artist Head
Semanas 1-2 | Técnico | Probar Frame.io y LucidLink | Fede y Cindy | Completado | Sistema de revisión | Definido FileStage
Semanas 1-2 | Gestión | 2da Reunión con Diego | Diego, Fede y Cindy | Completado | Iteraciones/ pregunta | --
Semanas 1-2 | Gestión | 1ra Reunión con Juliano | Juliano, Fede y Cindy | Completado | Primer Brief operativo del proyectyo | --
Semanas 1-2 | Reporting | AI Progress report (base para el de DGCINE) | Cindy | Completado | Reporte semanal/quincenal | Enviado (1 dic 2025)
CALENDARIO NOVEMBER 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 ¦ 10:30AM Reunión inicio de pre @Aurora -Rafa, Jordi, Fede, Sarah, Israel, Laura, Cindy | 18 | 19 ¦ Prueba Frame.io y LucidLink, etc. -Federico Berón ai Lantica Cindy ¦ Reunión con Juliano Federico Berón | 20 ¦ 9:30AM Capacitación Sarah Lantica Studios ¦ 2-4PM Reunión revisión de bufget -Sarah, Jordi, Rafa, Fede Lantica Studios | 21 ¦ Test de plataforma Gen. Assets Management -Israel, Laura, Fede, Cindy | 22 | 23
24 2da Reunión con Diego -Federico Berón ai Lantica, Cindy ¦ Introducción a Archipiélago ¦ Casting | 25 | 26 ¦ ARCH ¦ Set up de correos y herramientas -Fede, José Luis, Cindy | 27 | 28 ¦ ARCH ¦ Reunión de seguimiento - Base de datos -Fede, Jose Luis, Cindy | 29 | 30 ¦ DEADLINE: AI PR DGCINE - listo
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Israel Cárdenas Trabajo guión V1 | Guión |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Fede y Cindy Análisis I.A. del guión V1 | IA |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede y Cindy Búsqueda de personal / entrevi | Crew |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Fede y Cindy Definir plataforma de gestión | Gestión |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Fede y Cindy Capacitación a Sarah LP | Capacitación |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Fede y Cindy Setup de herramientas, agents, | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede y Cindy Probar Frame.io | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Israel, Laura, Cindy Investigación documental | Investigación |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Cindy Generar la base del deck | Pre-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | En Progreso
Data & system engineer Iniciar construcción de arquit | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Sarah LP, Rafa, Jordi Definir HOD | Crew |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report (base para | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Kick-off oficial del proyecto | Semana 1 | Directores |  | Inicio formal de pre-producción | Completado
Setup de infraestructura técnica | Semana 2 | Data & system engineer |  | Sistema de flujos activo | En Progreso
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Israel Cárdenas | 1 | 0
Fede y Cindy | 6 | 0
Israel, Laura, Cindy | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
Data & system engineer | 1 | 0
Sarah LP, Rafa, Jordi | 1 | 0
Equipo | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Retrasos en contratación de personal clave | Crew | Fede y Cindy | Alta | En Seguimiento | Comenzar búsqueda inmediata, contactos alternativos
Complejidad técnica del pipeline de datos | Técnico | Data engineer | Media | En Seguimiento | Prototipo rápido, iteraciones
Disponibilidad limitada de Sarah LP | Producción | Line producer | Baja | Monitoreando | Capacitación intensiva inicial

## Diciembre
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - DICIEMBRE 2025/2026 [PRELIM]
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
+ HODs (part-time) | TBD | No está activo | Nuevo este mes
+ Casting | TBD | No está activo | Nuevo este mes
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 3-4 | Guión | Guión V1 completado | Israel Cárdenas | En Progreso | Primera versión completa del guión
Semanas 3-4 | Investigación | Finalizar investigación documental | Israel, Laura, Cindy | En Progreso | Profundización en material histórico
Semanas 3-4 | Pre-visualización | Inicio de previs | AI Artist, Israel, Laura | En Progreso | Primeras pruebas visuales
Semanas 3-4 | Crew | Reunión de producción |  | Completado
Semanas 3-4 | Reporting | Reporte de progreso DGCINE | Cindy | Completado | Reporte quincenal obligatorio
Semanas 3-4 | Casting | Inicio de casting | Valerie | Moved | Búsqueda y selección de actores
Semanas 5-6 | Pre-producción | Deck V1 | Israel, Laura, Cindy | En Progreso | Primera versión presentación completa
Semanas 5-6 | Técnico | Definir workflow V1 | Fede y Cindy | Pendiente | Flujo de trabajo definitivo
Semanas 5-6 | Crew | Definir crew V1 | Producción | Pendiente | Equipo completo confirmado
Semanas 5-6 | Casting | Presentación de casting preliminar | Valerie | Moved | Propuestas de actores principales
Semanas 5-6 | Checkpoint | Gate/checkpoint crítico | Todo el equipo | Pendiente | Revisión integral del proyecto
CALENDARIO DECEMBER 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
1 ¦ Entrega primer AI PR DCINE -ai Lantica Cindy | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Israel Cárdenas Guión V1 completado | Guión |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Israel, Laura, Cindy Continuar investigación docume | Investigación |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Israel, Laura, Cindy Deck V1 | Pre-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artist, Israel, Laura Inicio de previs | Pre-visualización |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Reporte de progreso DGCINE | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Valerie Inicio de casting | Casting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Valerie Presentación de casting prelim | Casting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede y Cindy Definir workflow V1 | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Producción Definir crew V1 | Crew |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Gate/checkpoint crítico | Checkpoint |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Guión V1 completado | Semana 4 | Israel Cárdenas | Guión V1 | Primera versión completa | En Progreso
Deck V1 completado | Semana 6 | Israel, Laura, Cindy | Deck V1 | Presentación ejecutiva lista | Pendiente
Gate/Checkpoint crítico - Semanas 5-6 | Semana 6 | Todo el equipo | Workflow V1, Crew V1, Casting preliminar | Revisión y aprobación para continuar | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Israel Cárdenas | 1 | 0
Israel, Laura, Cindy | 2 | 0
AI Artist, Israel, Laura | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
Valerie | 2 | 0
Equipo | 2 | 0
Fede y Cindy | 1 | 0
Producción | 1 | 0
Todo el equipo | 1 | 1 | Gate/checkpoint crítico
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Complejidad del guión vs capacidades técnicas actuales | Guión/IA | Israel, Fede | Alta | En Seguimiento | Ajustes iterativos basados en pruebas
Disponibilidad de actores para casting | Casting | Valerie | Media | Monitoreando | Lista amplia de opciones, flexibilidad de fechas
Integración del equipo expandido | Crew | Sarah LP | Media | Monitoreando | Onboarding estructurado, documentación clara
Cumplir deadline del checkpoint semanas 5-6 | Gestión | Line producer | Alta | Activo | Buffer time, priorización estricta

## Enero
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - ENERO 2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Asset assistant, AD | Guilermo | Activo | Nuevo este mes
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 7-8 | Técnico | Pruebas de integración de actores - LoRA | Fede, Cindy, AI Artist | Pendiente | Entrenamiento de modelos con rostros actores
Semanas 7-8 | Técnico | Pruebas lip-sync | Fede, Cindy, AI Artist | Pendiente | Sincronización labial con audio
Semanas 7-8 | Técnico | Pruebas mocap (opcional) | Fede, Cindy, AI Artist | Pendiente | Captura de movimiento si necesario
Semanas 7-8 | Técnico | Pruebas green screen | Fede, Cindy, AI Artist | Pendiente | Integración con fondos generados
Semanas 7-8 | Técnico | Plataforma de flujos y datos funcional | Data & system engineer | Pendiente | Sistema completo operativo
Semanas 9-10 | Técnico | Continuación pruebas integración actores | Fede, Cindy, AI Artist | Pendiente | Refinamiento de técnicas
Semanas 9-10 | Casting | Casting definitivo | Valerie | Pendiente | Actores confirmados y contratados
Semanas 9-10 | Guión | Guión técnico definitivo | Israel, Laura | Pendiente | Versión final con especificaciones técnicas
Semanas 9-10 | Pre-visualización | Storyboard definitivo | AI Artist, Directores | Pendiente | Planos y secuencias finales
Semanas 9-10 | Técnico | Workflow V2 | Fede y Cindy | Pendiente | Flujo optimizado post-pruebas
Semanas 9-10 | Planificación | Plan de ejecución definitivo / RODAJE | Fede | Pendiente | Calendario y logística de generación
Semanas 9-10 | Reporting | Reporte de progreso DGCINE | Cindy | Pendiente | Reporte mensual
Semanas 9-10 | Checkpoint | Gate/checkpoint crítico | Todo el equipo | Pendiente | Aprobación para inicio de producción
CALENDARIO JANUARY 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Fede, Cindy, AI Artist Pruebas de integración de acto | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede, Cindy, AI Artist Pruebas lip-sync | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede, Cindy, AI Artist Pruebas mocap (opcional) | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede, Cindy, AI Artist Pruebas green screen | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede, Cindy, AI Artist Continuación pruebas integraci | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Data & system engineer Plataforma de flujos y datos f | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Assets team Inicio de assets manager and a | Assets |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Valerie Casting definitivo | Casting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Israel, Laura Guión técnico definitivo | Guión |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artist, Directores Storyboard definitivo | Pre-visualización |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Fede y Cindy Workflow V2 | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Producción Plan de ejecución definitivo / | Planificación |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Reporte de progreso DGCINE | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Gate/checkpoint crítico | Checkpoint |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Pruebas técnicas de integración completadas | Semana 8 | Fede, Cindy, AI Artist | LoRA, lip-sync, mocap, green screen | Técnicas validadas | Pendiente
Plataforma de datos operativa | Semana 8 | Data engineer | Sistema completo | Pipeline funcional 100% | Pendiente
Gate/Checkpoint crítico - Semanas 9-10 | Semana 10 | Todo el equipo | Casting, Guión técnico, Storyboard, Workflow V2, Plan de ejecución | GO/NO-GO para producción | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Fede, Cindy, AI Artist | 5 | 0
Data & system engineer | 1 | 0
Equipo | 2 | 0
Assets team | 1 | 0
Valerie | 1 | 0
Israel, Laura | 1 | 0
AI Artist, Directores | 1 | 0
Fede y Cindy | 1 | 0
Producción | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
Todo el equipo | 1 | 1 | Gate/checkpoint crítico
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Problemas técnicos con LoRA training | Técnico | AI Artist Head | Alta | Activo | Tiempo adicional para pruebas, modelos alternativos
Calidad de lip-sync insatisfactoria | Técnico | Fede, Cindy | Alta | Activo | Múltiples herramientas, ajustes manuales si necesario
Retrasos en contratación de actores | Casting | Valerie | Media | Monitoreando | Casting de respaldo, flexibilidad en perfiles
Complejidad del plan de ejecución | Planificación | Line producer | Media | Monitoreando | Simplificación por fases, contingencias

## Febrero
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - FEBRERO 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo de producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 11-12 | Producción | Inicio Generación Corto 1 | Todo el equipo | Pendiente | Primera pieza audiovisual
Semanas 11-12 | Técnico | Activación agent/skill continuista | Data engineer | Pendiente | Herramienta de consistencia
Semanas 11-12 | Pipeline | Pipeline activo: prompts → generación → revisión → aprobación | AI Artists, Directores | Pendiente | Flujo de producción operativo
Semanas 11-12 | Técnico | Integración de prompt army | AI Artist Head, Fede | Pendiente | Sistema de generación masiva
Semanas 11-12 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE
Semanas 13-14 | Producción | Continuación Generación Corto 1 | Todo el equipo | Pendiente | Avance en producción
Semanas 13-14 | Pipeline | Pipeline consolidado funcionando | Todo el equipo | Pendiente | Proceso optimizado
Semanas 13-14 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE
Semanas 13-14 | Reporting | Progress report DGCINE mensual | Cindy | Pendiente | Reporte oficial
CALENDARIO FEBRUARY 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo Inicio Generación Corto 1 | Producción | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Continuación Generación Corto | Producción |  |  | █ | █ | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Pipeline consolidado funcionan | Pipeline |  |  | █ | █ | 1-2 sem | Pendiente
Data engineer Activación agent/skill continu | Técnico | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artists, Directores Pipeline activo: prompts → gen | Pipeline | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artist Head, Fede Integración de prompt army | Técnico | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  | █ | █ | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE mensual | Reporting |  |  | █ | █ | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Inicio oficial de PRODUCCIÓN | Semana 11 | Todo el equipo | Corto 1 | Primera generación audiovisual | Pendiente
Pipeline de producción operativo | Semana 12 | AI Artist Head, Data engineer | Sistema completo | Flujo automatizado funcionando | Pendiente
Primer corto en progreso avanzado | Semana 14 | Directores, AI Artists | Corto 1 | Mayoría de secuencias generadas | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo | 3 | 0
Data engineer | 1 | 0
AI Artists, Directores | 1 | 0
AI Artist Head, Fede | 1 | 0
Equipo | 2 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Cuellos de botella en pipeline de generación | Producción | AI Artist Head | Alta | Activo | Múltiples instancias, distribución de carga
Calidad inconsistente en generaciones | Técnico | Directores, AI Artists | Alta | Activo | QA estricto, prompt refinement continuo
Problemas con continuista/consistencia | Técnico | Data engineer | Media | Monitoreando | Revisión manual adicional, herramientas backup
Retrasos afectan calendario completo | Gestión | Line producer | Alta | Activo | Buffer integrado, priorización clara

## Marzo
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - MARZO 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo de producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 15-16 | Producción | Generación Cortos | Todo el equipo | Pendiente | Múltiples piezas en paralelo
Semanas 15-16 | Pipeline | Optimización continua del pipeline | AI Artist Head, Data engineer | Pendiente | Mejoras de eficiencia
Semanas 15-16 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 17-18 | Producción | Continuación Generación Cortos | Todo el equipo | Pendiente | Avance producción
Semanas 17-18 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 17-18 | Reporting | Progress report DGCINE mensual | Cindy | Pendiente | Reporte oficial
CALENDARIO MARCH 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo Generación Cortos 2-3 | Producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Continuación Generación Cortos | Producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artist Head, Data engineer Optimización continua del pipe | Pipeline |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE mensual | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Corto 1 completado | Semana 16 | Todo el equipo | Corto 1 finalizado | Primera pieza terminada | Pendiente
Múltiples cortos en producción simultánea | Semana 18 | Todo el equipo | Cortos 2-3-4 | Pipeline escalado | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo | 2 | 0
AI Artist Head, Data engineer | 1 | 0
Equipo | 2 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Fatiga del equipo por ritmo intenso | Gestión | Line producer | Media | Monitoreando | Rotaciones, breaks, apoyo adicional
Saturación de herramientas de IA | Técnico | AI Artist Head | Media | Monitoreando | Distribución entre plataformas, horarios no peak
Desviación del estilo visual | Artístico | Directores | Media | Monitoreando | Revisiones frecuentes, reference sheets

## Abril
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - ABRIL 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo de producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 19-20 | Producción | Generación Cortos | Todo el equipo | Pendiente | Continuación producción
Semanas 19-20 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 21-22 | Producción | Continuación Generación | Todo el equipo | Pendiente | Avance sostenido
Semanas 21-22 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 21-22 | Reporting | Progress report DGCINE mensual | Cindy | Pendiente | Reporte oficial
CALENDARIO APRIL 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
|  | 1 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 2 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 3 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 4 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 5 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me
6 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 7 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 8 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 9 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 10 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 11 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 12 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me
13 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 14 • Producción: Continuación Generación • Reporting: AI Progress report • Reporting: Progress report DGCINE me | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo Generación Cortos 4-5 | Producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Continuación Generación | Producción | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE mensual | Reporting | █ | █ |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
50% de producción completada | Semana 22 | Todo el equipo | Múltiples cortos | Mitad del contenido generado | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo | 2 | 0
Equipo | 2 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Problemas técnicos acumulativos | Técnico | Data engineer | Media | Monitoreando | Mantenimiento preventivo, backups
Cambios de último minuto en guión | Guión | Directores | Baja | Monitoreando | Control de cambios estricto, versiones

## Mayo
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - MAYO 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo de producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 23-24 | Producción | Generación Cortos | Todo el equipo | Pendiente | Últimas piezas
Semanas 25-26 | Reporting | Progress report DGCINE quincenal | Cindy | Pendiente | Reporte oficial
CALENDARIO MAY 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
|  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo Generación Cortos finales | Producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Todo el equipo Finalización de generación | Producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE mensual | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Toda la generación completada | Semana 26 | Todo el equipo | Todos los cortos | 100% contenido generado | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo | 2 | 0
Equipo | 2 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Piezas faltantes o con problemas | Producción | Directores | Media | Monitoreando | Tiempo buffer para re-generación

## Junio
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - JUNIO 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo de producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 27-28 | Producción | Generación Cortos finales | Todo el equipo | Pendiente | Últimas piezas
Semanas 27-28 | Reporting | AI Progress report | Cindy | Pendiente | DGCINE quincenal
Semanas 27-28 | Producción | Finalización de generación | Todo el equipo | Pendiente | Cierre de producción
CALENDARIO JUNE 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Editor, Directores Inicio de montaje y edición | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Sonidista, Músico Inicio de trabajo de sonido | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Editor, Sonidista, VFX Continuación post-producción | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE mensual | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Primera versión de edición completa | Semana 30 | Editor, Directores | Rough cut | Película ensamblada | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Editor, Directores | 1 | 0
Sonidista, Músico | 1 | 0
Equipo | 2 | 0
Editor, Sonidista, VFX | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Inconsistencias encontradas en post | Post | Editor | Media | Monitoreando | Re-generación selectiva, corrección digital
Complejidad del diseño sonoro | Post | Sonidista | Baja | Monitoreando | Tiempo adicional, simplificación si necesario

## Julio
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - JULIO 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo completo - transición a post |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 31-32 | Post-producción | Inicio de montaje y edición | Editor, Directores | Pendiente | Ensamblaje de piezas
Semanas 31-32 | Post-producción | Inicio de trabajo de sonido | Sonidista, Músico | Pendiente | Diseño sonoro y música
Semanas 31-32 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 31-32 | Post-producción | Continuación post-producción | Editor, Sonidista, VFX | Pendiente | Refinamiento
Semanas 31-32 | Reporting | AI Progress report | Equipo | Pendiente | Base para DGCINE quincenal
Semanas 31-32 | Reporting | Progress report DGCINE mensual | Cindy | Pendiente | Reporte oficial
CALENDARIO JULY 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo post Finalización de película | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artists Re-render de piezas con proble | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
DoP, Colorista Color grading final | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Sonidista Mezcla de sonido final | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report final | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE final | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Película completada | Semana 32 | Todo el equipo | ARCHIPIÉLAGO finalizado | Entrega final | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo post | 1 | 0
AI Artists | 1 | 0
DoP, Colorista | 1 | 0
Sonidista | 1 | 0
Equipo | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Problemas técnicos de último minuto | Técnico | Data engineer | Baja | Monitoreando | Buffer time final
Retrasos en aprobaciones finales | Gestión | Directores | Baja | Monitoreando | Proceso de aprobación claro y rápido

## Agosto
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - Agosto 2025/2026
A. EQUIPO ACTIVO ESTE MES
Rol | Nombre | Estado | Tipo | Notas
Equipo de post-producción |  | Activo | Full-time
B. LISTA COMPLETA DE TAREAS DEL MES
Semanas | Área | Descripción completa | Responsable(s) | Estado | Notas
Semanas 33-34 | Post-producción | Finalización de película | Todo el equipo post | Pendiente | Versión final
Semanas 33-34 | Técnico | Re-render de piezas con problemas | AI Artists | Pendiente | Correcciones finales
Semanas 33-34 | Post-producción | Color grading final | DoP, Colorista | Pendiente | Look definitivo
Semanas 33-34 | Post-producción | Mezcla de sonido final | Sonidista | Pendiente | Audio definitivo
Semanas 33-34 | Reporting | AI Progress report final | Equipo | Pendiente | Reporte de cierre
Semanas 33-34 | Reporting | Progress report DGCINE final | Cindy | Pendiente | Reporte oficial de entrega
CALENDARIO JULY 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
VISTA TIMELINE / GANTT
Tarea/Responsable | Área | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Duración | Estado
Todo el equipo post Finalización de película | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
AI Artists Re-render de piezas con proble | Técnico |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
DoP, Colorista Color grading final | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Sonidista Mezcla de sonido final | Post-producción |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Equipo AI Progress report final | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
Cindy Progress report DGCINE final | Reporting |  |  |  |  | 1-2 sem | Pendiente
E. MILESTONES & GATES DEL MES
Milestone | Fecha | Responsable | Dependencias | Entregables | Estado
Película completada | Semana 32 | Todo el equipo | ARCHIPIÉLAGO finalizado | Entrega final | Pendiente
F. CARGA DE TRABAJO / WORKLOAD OVERVIEW
Responsable | Nº Tareas | Tareas Críticas | Notas
Todo el equipo post | 1 | 0
AI Artists | 1 | 0
DoP, Colorista | 1 | 0
Sonidista | 1 | 0
Equipo | 1 | 0
Cindy | 1 | 0
G. RIESGOS Y BLOQUEADORES
Riesgo/Bloqueo | Área | Responsable | Severidad | Estado | Mitigación
Problemas técnicos de último minuto | Técnico | Data engineer | Baja | Monitoreando | Buffer time final
Retrasos en aprobaciones finales | Gestión | Directores | Baja | Monitoreando | Proceso de aprobación claro y rápido

## Overview
PROYECTO ARCHIPIÉLAGO - OVERVIEW GENERAL [PRELIM]
Noviembre 2025 - Agosto 2026
Inicio 15 de noviembre 2025
FASES PRINCIPALES DEL PROYECTO
Fase | Período | Duración | Descripción
Pre-producciön | Semanas 1-2 (Nov) | 2 semanas | Setup inicial, guión, personal, investigación
Formal Pre-producción | Semanas 3-10 (Dic-Ene) | 8 semanas | Previs, investigación
Producción / Generación | Semanas 11-30 (Feb-Jun) | 20 semanas | Generación de todos los cortos con IA
Post-producción | Semanas 31-36 (Jul-Agost) | 8 semanas | Edición, sonido, VFX
Finalización | Semanas 33-36 (Jul-Agost) | 4 semanas | Re-render, color, mezcla final
GATES / CHECKPOINTS CRÍTICOS
Checkpoint | Fecha | Entregables | Responsable | Criterios de éxito | Estado
Gate 1 | Semanas 5-6 (Dic) | Deck V1, Workflow V1, Crew V1, Casting preliminar | Todo el equipo | Aprobación para continuar pre-producción | Pendiente
Gate 2 | Semanas 9-10 (Ene) | Casting final, Guión técnico, Storyboard, Workflow V2, Plan de ejecución | Todo el equipo | GO/NO-GO para inicio de producción | Pendiente
Gate 3 | Semana 16 (Mar) | Corto 1 completado | Directores, AI Artists | Calidad aprobada para continuar | Pendiente
Gate 4 | Semana 26 (May) | Toda generación completada | Todo el equipo | 100% contenido generado con calidad | Pendiente
Gate 5 | Semana 32 (Jul) | Película finalizada | Directores, Productores | Entrega aprobada para DGCINE | Pendiente
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT
Mes | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agost | Total Semanas | Estado
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Soft Pre (Guión, casting, personal, investigación) | 2 sem | En curso
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Pre-producción (Previs, investigación) | 8 sem | Pendiente
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Producción/Generación | 16 sem | Pendiente
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Post-producción | 4 sem | Pendiente
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Finalización | 2 sem | Pendiente
TIMELINE MENSUAL - VISTA GANTT Mes: Re-Render | 2 sem | Pendiente